## Blad1
| Week |  |  |  | Werkplanning
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Onderzoeksfase | bar: 1 to 12
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 2
Literatuuronderzoek doen | bar: 3 to 4
Onderzoeksmethoden vaststellen | bar: 4 to 6
Dataverzameling | bar: 7 to 9
Data-analyse | bar: 9 to 11
Onderzoek evalueren en bijwerken | bar: 11 to 12
Schrijffase | bar: 9 to 20
Bronvermelding bijhouden | bar: 1 to 20
Literatuuronderzoek/theoretisch kader schrijven | bar: 8 to 10
Methoden/onderzoeksopzet schrijven | bar: 11 to 12
Resultaten opschrijven | bar: 13 to 14
Conclusie schrijven | bar: 15
Discussie schrijven | bar: 16
Aanbevelingen schrijven | bar: 17
Inleiding en samenvatting schrijven | bar: 18 to 19
Bijlagen toevoegen/ordenen | bar: 19 to 20
Hoofdstukken evalueren en redigeren | bar: 20 to 21
Eindproduct opstellen | bar: 18 to 19
Eindproduct evalueren en redigeren | bar: 21
Scriptie evalueren met je begeleider | bar: 20
Feedback verwerken en lay-out verzorgen | bar: 21 to 23
| Eventueel scriptie laten nakijken | 21: Scriptie laten nakijken
Deadlines
Eerste evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 5
Tweede evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 11
Deadline hoofdstuk theoretisch kader | bar: 10
Deadline hoofdstuk onderzoeksmethoden | bar: 12
Deadline hoofdstukken conclusie en discussie | bar: 17
Deadline eindproduct | bar: 20
Deadline scriptie en eindproduct | bar: 23
Verdediging scriptie | bar: 24
Evaluatie persoonlijke ontwikkeling | bar: 24